## Sheet1
Minggu | Kegiatan | Lokasi | tempat observarsi | media/dokumentasi | narasumber/wawancara | implementasi | sudah/belum
1 | Pengumpulan dokumen | Desa ngarak | kantor desa | foto/video | Pak Tajudin | wawancara | Sudah
2 | Dokumentasi Kegiatan | Desa ngarak | kantor desa | foto/video | Pak Tajudin | dokumentasi | Sudah
3 | Tahap implementasi sistem | Desa ngarak | kantor desa | html | Aparat Desa | website | Sudah
4 | Penelitian dan analisis | desa ngarak | lingkungan desa | foto/video | masyarakat | analisis data
5 | Pengembangan website | Kantor website | desa ngarak | html/python | aparat desa | implementasi website
6 | Kegiatan membantu masyarakat | Dusun ngarak | lingkungan warga | foto video | masyarakat | sosialisasi
7 | Identifikasi user/mitra | rt 004b rw 01 | dusun nargrak | foto | Pak Tajudin | observarsi
8 | Dokumentasi foto kegiatan | dusun ngarak | balai warga | foto | Pak Tajudin | dokumentasi
9 | Kegiatan Gotong Royong | dusun ngarak | lingkungan warga | foto/video | ketua rt | pelaksanaan
10 | Evaluasi Kegiatan | Balai Warga | balai warga | dokumentasi |  | evaluasi
11 | Pengujian Program | Kantor Desa | kantor desa |  |  | testing sistem
12 | Penyusunan Laporan | rumah/kampus |  |  |  | penyusunan laporan
13 | Presentasi Hasil PPL | online | zoom meeting |  |  | presentasi